## 项目清单
渭南市“我为群众办实事”民生项目清单
类别 | 序号 | 项目名称/责任单位 | 量化标准 | 完成时限
贯彻新发展理念 | 1 | 加快推进公共资源交易平台整合 （渭南市发展和改革委员会） | 加快整合工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让和矿业权交易、国有资产交易等公共资源，统一进入市级平台交易、服务，方便群众。 | 2021年11月底
| 2 | 打造更高水平的物流平台 （渭南市发展和改革委员会） | 积极引进一个现代化物流业方面的综合平台，打造央企、民企与渭南具有一定影响力的合作项目，补足我市对外开放不足短板，构筑内陆开放新高地，提高服务效率和质量。 | 2021年11月底
| 3 | 黄河流域“清四乱”工作 （渭南市公安局） | 全面整治黄河流域乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，还群众一片碧水净土。 | 2021年11月底
| 4 | 农村供水保障工程、强化水土保持工作 （渭南市水务局） | 加快农村水源、水厂等改扩建，提升20万农村群众供水质量和保障水平 ；严格落实生态建设开发项目水土保持措施，以渭北黄土高原沟壑区秦岭北麓、黄河西岸生态保护为重点，以小流域为重点，统筹山水林田湖草全流域综合治理面积120平方公里，系统化改善群众生产生活环境。 | 2021年11月底
| 5 | 灌区续建配套与节水改造项目 （渭南市水务局） | 积极申请资金，实施东雷抽黄二期与二期抽黄续建配套与现代化改造项目；实施渭南市中型灌区续建配套与节水改造项目，该项目涉及3个县的3个灌区和市属2个灌区。项目总预期改善灌溉面积12万亩。 | 2021年11月底
| 6 | “生态园林城市”建设项目 （渭南市住房和城乡建设局） | 完成六泉公园建设审批征迁工作，争取提前一季度进场施工；提前半年完师院、解放路与朝阳路十字、胜利大街与三贤路十字3个街头绿地广场（二期）提升、改造，12月底前完成广电街头绿地广场建设，提高人民群众生活质量。 | 2021年11月底
| 7 | 中心城区集中供热管网建设项目 （渭南市住房和城乡建设局） | 实施临渭区东区（杜化路以东、解放路以西）、临渭区西区（六泉路南段片区）及高新区部分区域供热管网建设，实现新增集中供热能力850万㎡，按期安全正常供暖。 | 2021年11月底
| 8 | 2021消费促进年活动 （渭南市商务局） | 制定“2021消费促进优惠年”活动实施方案，持续开展形式多样的一系列优惠促消费活动,举办第三届渭南特色小吃节、“金牛闹金秋，步步欢乐购”步行街促销费活动、“嗨翻渭南·快乐陕购”——跨年欢乐购等促销优惠活动，推动“线上+线下”“商品+服务”“零售+体验”等融合式零售业态发展，扩大消费市场规模，让渭南消费者得到实惠。 | 2021年12月底
易返贫致贫人口动态监测 | 9 | 开展低收入人口帮扶救助行动 （渭南市民政局） | 对易返贫、易致贫低收入人口实施常态化监测；开展城乡低收入家庭认定工作；实施社会救助综合改革，在全市试点开展城乡低保豁免政策；持续关注因新冠肺炎疫情或其他原因收入骤减或支出骤低收入人口，对符合条件的及时启动临时救助；及时解决城乡低收入人口突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。 | 2021年12月底
易返贫致贫人口动态监测 | 10 | 健全防止返贫监测预警和动态帮扶机制 （渭南市乡村振兴局） | 对脱贫不稳定户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理；建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类重点监测29种类型，建立7类问题排查机制，常态化开展对口帮扶，防止返贫致贫。 | 常态化
| 11 | 困境妇女儿童救助 （渭南市妇女联合会） | 投资20万元，救助100名农村困境妇女儿童。 | 2021年11月底
| 12 | 精准服务第一书记 （中共渭南市委组织部牵头，各部门、各县配合） | 督促落实第一书记工作补贴、交通补助、通讯补助、人身意外保险和年内体检等待遇保障。开展“入村走访，解忧纾困”活动，建立第一书记工作、生活困难台账、帮助解决实际困难。分别于7月、12月份组织开展“送清凉”“送温暖”等活动，激励各级第一书记扎根基层、强村富民。 | 2021年11月底
| 13 | 开展驻村结对帮扶 （渭南市乡村振兴局） | 针对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村等重点村，督促做好部门包联，调整优化驻村工作队，组织所驻村工作队巩固脱贫攻坚成果，大力发展新型集体经济，强村富民。 | 常态化
增加城乡居民收入 | 14 | 果业新技术提升行动 （渭南市农业农村局） | 抓好果园周年管理技术培训，开展10场次春季果园管理云课堂线上线下技术培训、开展6场次夏秋冬季果园管理技术培训、适时开展果园防灾减灾技术培训和雹灾后管理技术培训，面对面、线对线给果农传授管理技术，打造6个果业高质量发展示范县，创建60个高质高效示范园，促进果业增效、果农增收。 | 2021年12月底
| 15 | 生态脱贫与乡村振兴有效衔接 （渭南市林业局） | 保持生态护林员政策连续稳定，巩固拓展生态脱贫成果。加强公益林动态管理，落实森林生态效益补偿和森林保险政策。完成核桃、花椒等特色经济林新建和提升改造15万亩，大力发展干杂果经济林、苗木花卉、林下经济和森林旅游，确保林业总产值达到150亿元。 | 2021年11月底
| 16 | 推广名特优水产新品种养殖 （渭南市农业农村局） | 引进推广名特优品种，发展鲈鱼养殖2000亩、小龙虾养殖3000亩、黄河大闸蟹养殖1000亩、鮰鱼养殖2000多亩、银鳕鱼养殖50亩，实现渔业增效、渔民增收。 | 2021年11月底
| 17 | 产销对接促销售 （渭南市农业农村局） | 组织1次全国知名果商进果区活动，实现果商与果品主产县精准对接；实施全市网红培训1次；组织出口企业营销技能培训1次，化解果品卖难问题。 | 2021年11月底
| 18 | 以渭麦9号为主的粮食作物新品种推广及配套栽培技术示范 （渭南市农业农村局） | 渭麦9号扩繁达1万亩，推广新品种30万亩，完成配套栽培技术编制。 | 2021年12月底
| 19 | 博士专家下基层开展科技创新驱动县域经济发展 （渭南职业技术学院） | 以农林科技学院为基础，整合所有涉农专业资源，在各县（市、区）为村民进行果业种植、丰产、营销等技术技能培训、指导等，为县域果农办实事。 | 2021年11月底
| 20 | 打造夏收服务一张网，方便群众舒心卖粮 （渭南市发展和改革委员会） | 组织粮食收购经营户广设夏粮收购网点，方便群众卖粮，做到应收尽收；扎实搞好夏粮收购服务工作。 | 2021年9月底
增加城乡居民收入 | 21 | 全省网销产品对接会 （渭南市商务局） | 本地参展商和采购商签约大型订单3单以上，签约销售合同达到1.45亿以上，促进培育推广特色品牌，促进农民增收。 | 2021年4月底
稳定和扩大再就业 | 22 | 扩大就业 （渭南市人力资源和社会保障局） | 组织各类公共就业服务专项活动、开展职业技能培训、实施返乡入乡创业就业“十百千万”工程，进一步优化就业结构，扩大就业规模，提升就业质量，力争达到全年新增就业4.6万人以上。 | 2021年11月底
| 23 | 就业困难人员援助帮扶实现全覆盖 （渭南市人力资源和社会保障局） | 制定出台就业困难人员认定援助帮扶办法，开展就业援助月专项行动，建立就业援助帮扶体系，全年超额完成帮扶就业困难人员再就业目标任务和“零就业家庭”动态清零。 | 2021年11月底
| 24 | 实施残疾人“一对一”就业服务 （渭南市残疾人联合会） | 挖掘适合安置残疾人的工作岗位，年度新增700名残疾人多种形式就业。全年开展残疾人职业技能和实用技术培训2500人以上，提升残疾人就业质量。 | 2021年11月底
| 25 | “乡村振兴 巾帼建功”行动 （渭南市妇女联合会） | 在各县（市、区）建设11个乡村振兴巾帼行动示范点，开展“美丽庭院创建和农村妇女素质提升活动”，支持农村妇女发展现代生态农业 、巾帼家政、妇女手工，打造巾帼特色产业，激发农村妇女创业热情，提高妇女健康就业水平。 | 2021年11月底
| 26 | 举办退役军人就业招聘会 （渭南市退役军人事务局） | 与相关部门联合搭建就业创业供需平台，每月开展1次活动，帮助有意愿的退役军人高质量更充分就业，解决退役军人就业难的问题。 | 常态化
| 27 | 加大国有企业大中专学生招录和扩大招工规模 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 与2020年相比，2021年内增加招录大中专毕业生人数和招录职工人数，缓解新冠疫情以来的就业压力。 | 2021年9月底
| 28 | 为新录用公务员做好服务保障工作 （中共渭南市委组织部） | 督促市、县（市、区）用人单位为新录用公务员及时上编，落实工资福利待遇；为新录用公务员任职定级、职级晋升等政策解答和服务；推动乡镇公务员工作补贴落实；及时了解新录用公务员生活情况，协调相关单位解决实际困难。 | 常态化
推动生态环境质量持续好转 | 29 | 渭南市华州区桥涧峪水库引水入城工程 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 完成整个地表水厂建设，实现向华州城区供水，解决沿线16万群众吃水难问题。 | 2021年12月底
| 30 | 生态保护修复（渭南市林业局） | 实施重大生态保护修复工程，提高秦岭天然林、黄河流域生态保护修复能力，完成营造林69.13万亩，提升环境质量，造福子孙后代。 | 2021年11月底
| 31 | 陕西黄河湿地省级自然保护区退耕还湿项目 （渭南市发展和改革委员会） | 投资1000万元，退耕还湿1万亩，其中自然修复9500亩，人工辅助修复500亩，还人民青山绿水湿地。 | 2021年11月底
| 32 | 渭南市主城区城市内涝监测预警建设 （渭南市气象局） | 布设14处城市易涝点自动积水监测设备、14处易涝点视频监控设备、2处多要素城市自动气象站、2处气象信息发布显示屏，开发城市内涝气象风险预报预警业务系统，面向管理部门和社会公众开展内涝风险预警信息服务，保护人民财产安全。 | 2021年7月底
| 33 | 渭河生态运动公园项目（东区） （渭南市国有资产监督管理委员会） | 完成渭河生态运动公园项目（东区）建设任务，包括景观工程70836㎡等，尽早向群众开放。 | 2021年9月底
推动生态环境质量持续好转 | 34 | 推进建筑工地扬尘污染防控工作 （渭南市城市执法管理局） | 对城区在建不达标的76个工地，按照扬尘治理“6个100%”标准（①工地周边100%围挡、②物料堆放100%覆盖、③出入车辆100%冲洗、④施工现场地面100%硬化、⑤拆迁工地洒水100%、⑥绿化100%），全部落实降尘措施达标，提高空气环境质量。 | 2021年11月底
| 35 | 产投集团分散式风电项目 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 分散式风电项目装机容量30MW，建设17台单机容量3.0MW风力发电机组、1座35kV开关站及配套送出线路。年可产生清洁能源电量约1亿度，等效节约标准煤约3174吨,相当于每年可减少二氧化碳排放量约86297吨，减少二氧化硫排放量约797吨，减少氮氧化物排放量约973吨。项目有利于促进当地能源结构调整，造福农村城镇群众，优化电网结构，改善生态环境，对实现区域节能减排和改善关中地区环境质量发挥重要作用。 | 2021年12月底
| 36 | 打击劣质煤专项行动、开展成品油专项检查 （渭南市市场监督管理局） | 开展煤质抽检，煤全年抽检215批次，抽检率均达到100%；对成品油零售、仓储企业监督检查达到全覆盖，成品油全年抽检120批次；对中石油、中石化、壳牌所属零售站点年度抽检率不低于10%，其他成品油零售站点抽检率达到100%，为人民提供良好的生态环境。 | 2021年11月底
| 37 | 水泥窑协同处置黄金行业氰化尾渣试点 （渭南市生态环境局） | 由陕西实丰水泥股份有限公司、蒲城尧柏特种水泥有限公司以及陕西富平水泥有限公司3家单位协同处置潼关中金冶炼有限责任公司历史堆存的约12万吨氰化尾渣，已转运氰化尾渣7.8万吨，力争年底前完成39341吨无机氰化物废物转移处置，转运过程均纳入陕西省固体废物信息管理系统。这项处置黄金行业氰化尾渣试点工作，对潼关中金冶炼有限责任公司历史堆存氰化尾渣进行综合利用，实现资源化，有效消除环境风险，保证人民有一个清朗的生活环境。 | 2021年12月底
| 38 | 全面启动国家森林城市创建 （渭南市林业局） | 完成国家森林城市创建备案，成立组织领导机构，印发实施方案，编制总体规划，分解下达任务，全面启动创建工作。力争利用3年时间，成功创成国家森林城市，大力建设生态康养休闲场所，发展绿色生态产业，打造宜居环境。 | 2021年12月底
| 39 | 渭南市污水处理厂提标改扩建工程 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 对市区第一污水厂及第二污水厂一期进行提标改造，规模13万吨/日，出水水质达到地表准Ⅳ类水质标准；新建市区第二污水厂二期工程，规模为3万吨/日，水质达到地表准Ⅳ类水质标准；新建收纳规模为3万立方米初期雨水调节池及配套相关设施新建及改造，提升渭南水质标准。 | 2021年12月底
办好人民满意的教育 | 40 | 中小学、幼儿园建设项目 （渭南市教育局） | 开工建设中小学校25所（新建19所，改扩建6所）,投用5所，规划建设幼儿园18所（新建11所，改扩建7所）努力让每个孩子享受公平而有质量的教育，不断提高人民群众的获得感、幸福感。 | 2021年12月底
| 41 | 法制进课堂心理辅导 （共青团渭南市委） | 完成20场次法制进学校活动，提高全体师生法律意识和法律素养。 | 2021年11月底
| 42 | 全市义务教育学校课后服务 （渭南市教育局） | 全面实施中小学课后服务工作，能够帮助部分家长解决不能按时接送学生问题，满足了学生个性化发展的需求，人民群众获得更多幸福感。 | 2021年12月底
| 43 | 以阿里班学生为重点关心关爱少数民族及家庭经济困难学生 （渭南市职业技术学院） | 学期内每月开展一次针对少数民族及家庭经济困难学生的关心关爱活动，每个假期开展关心关爱少数民族学生及家庭经济困难学生系列活动，落实“一对一”、“多对一”结对帮扶制度，让教师人人献爱心、学生个个受关爱。 | 2021年11月底
文化惠民工程 | 44 | 渭南市中心西片区多功能馆项目 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 多功能馆占地37.28亩，建成建筑面积77583㎡，基本剧本竣工条件，争取尽早投入使用，满足人民精神文明需求。 | 2021年11月底
| 45 | 市级工人文化宫建设 （渭南市总工会） | 加快市级工人文化宫装修改造工程进度，建筑面积5012㎡，争取早日建成并投入使用，为职工群众开展文化活动提供好的环境。 | 2021年9月底
| 46 | 渭南市"牵手"益课堂 （渭南市残疾人联合会） | 借助互联网优势，不定期邀请社会各个领域的专家、学者以及自强模范，举办书画、舞蹈、律动、手工、观影、励志演讲、康复培训等，全年开展交流活动10场以上，服务市域内残障学生和家长200人以上，营造良好社会氛围。 | 2021年11月底
| 47 | 开展“畅听关爱行动”活动 （渭南市残疾人联合会） | 针对全市听障和聋人群体开展“畅听关爱行动”活动，为听障人士提供无障碍通话服务，解决听障者接打电话的特殊需求。 | 2021年11月底
| 48 | 渭南市青少年宫流动少年宫“情暖童心”公益课堂活动 （共青团渭南市委） | 市级完成8场次，带动提升农村和留守儿童及特殊儿童文化素养。 | 2021年11月底
| 49 | 志书“六进”活动 （渭南市地方志办公室） | 为解放街道幸福社区提供渭南市志、渭南年鉴、渭南故事等书籍；七一前举办“讲好黄河故事 永远跟党走”演讲大赛；给小桥部队送志书、渭南年鉴、地情资料书，讲解地方志知识；给渭师院送志书、渭南年鉴、地情资料书，宣传地方志知识；给包联村肖底村送志书、渭南年鉴、地情资料书，讲解地方志知识；给驻渭企业送志书、渭南年鉴、地情资料书，讲解地方志知识，引导全社会积极开展读志用志，发挥存史育人作用，为渭南经济社会发展当好参谋。 | 2021年11月底
| 50 | “深入生活、扎根人民”主题实践活动 （渭南市文学艺术界联合会） | 在习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》发表7周年时间节点开展有纪念意义的文艺采风、演出等活动，认真做好“讲好渭南故事，弘扬黄河文化”长期性工作，做好“文旅融合华彩渭南”各项工作，助推渭南经济文化高质量发展，满足人民群众精神文化需求。 | 2021年11月底
| 51 | 文艺志愿服务活动 （渭南市文学艺术界联合会） | 通过文艺演出、赠阅刊物、建党100周年美术作品展等文艺志愿服务活动，连接起文艺工作者和人民群众的桥梁，为进一步提升公共文化服务水平，繁荣社会主义文艺，满足人民群众精神文化的新需求发挥积极作用。 | 2021年11月底
健全多层次社会保障 | 52 | 慢性病及特殊药品联网即时结算工作 （渭南市医疗保障局） | 增加慢性病联网即时结算定点医疗机构数量，逐步提高市直定点医疗机构网络结算率，让患者少跑路，提高工作效率，提升群众满意度。 | 2021年12月底
| 53 | 帮助托管的破产企业职工办理社保等业务 （渭南市档案馆） | 帮助托管的29家破产企业职工办理各项社会保障业务，让群众少跑路，服务下岗职工，实现办理率100%。 | 2021年11月底
| 54 | 扩大网络结算项目，提高参保职工医保政策知晓率 （渭南市医疗保障局） | 参保职工住院前检查、外伤医疗费用逐步实现网络结算，职工住院期间相关政策知晓率达到90%以上，减少参保职工办事次数，加快报销进度。 | 2021年12月底
健全多层次社会保障 | 55 | 开展全市社会保险基金审计 （渭南市审计局） | 全面摸清基本养老保险、基本医疗保险基金收入、支出、结余规模，揭示基金筹集使用管理和相关政策制度执行中的突出问题和风险隐患，促进基金高效运行为目标，重点审计财政补助资金到位、重点人群参保、阶段性减免社会保险费、基金支出、社会保险待遇审核支付、医疗费用结算、企业职工基本养老保险基金省级统筹、药品耗材集中采购等情况，维护社保人员正常权益。 | 2021年6月底
健康渭南行动 | 56 | 新冠病毒疫苗接种项目 （渭南市卫生健康委员会） | 后疫情时代，分阶段有序推进疫苗接种工作，合理设置新冠病毒疫苗接种点，实现目标人群“应接尽接”接种率达到77.6%以上，有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，建立全人群免疫屏障，全面提升群众身体素质。 | 2021年12月底
| 57 | 加快“两院一中心”项目建设，即渭南市第六医院（市传染病医院）、渭南市人民医院（市妇幼保健院）、渭南市公共卫生中心 （渭南市卫生健康委员会） | 规划建设渭南市第六医院（市传染病医院）和渭南市人民医院（市妇幼保健院）以及渭南市公共卫生中心，总占地355亩，总建筑面积27.5万㎡设置床2000张。建成市卫生应急指挥中心（平台）、市120指挥中心（平台）、市卫生健康信息中心（平台）、市卫生健康综合监督执法在线监测监督中心（平台），尽快完成立项审批等前期工作，保证年底前开工建设，让群众早日收益。 | 2021年12月底
| 58 | 积极争取2亿元中央资金支持省级区域医疗中心项目落地渭南，全面提升我市区域公共医疗服务卫生能力和水平 （渭南市发展和改革委员会） | 依托渭南市中心医院现有医疗资源，进一步增强医疗设备配置，提升信息化水平建设。 | 2021年11月底
| 59 | 示范中医馆建设、市级中医临床重点专科持续建设 （渭南市卫生健康委员会） | 创建市级示范中医馆13个、市级中医临床重点专科23个，提升我市基层医疗服务能力，让更多的人民群众受益。 | 2021年12月底
| 60 | 建设22个老年友好型社区和10家社区医养结合服务中心，建设一批老年友善医疗机构，打造10家医养结合示范机构 （渭南市卫生健康委员会） | 22个老年友好型社区符合全国示范性老年友好型创建要求；10家社区医养结合服务中心能为辖区内老年人提供医养结合服务；老年友善医疗机构创建符合建设要求，能提供老年友善服务；10家医养结合示范机构相关制度、标准、规范基本建立，能为老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务。 | 2021年11月底
| 61 | 公共体育设施对外开放 （渭南市体育局） | 推进公共体育设施向社会开放率达100%（除收费项目外），缓解广大人民群众日益增长的健身需求。 | 2021年11月底
| 62 | 渭南市红十字会应急救护培训 （渭南市红十字会） | 2021年市红十字会开展应急救护培训救护员1500人，提升人民群众健康获得感。 | 2021年11月底
| 63 | 为65岁及以上老年人提供一次包括健康体检在内的健康管理服务 （渭南市卫生健康委员会） | 老年人健康体检率、健康管理率分别达到70%以上,提高老年人健康意识。 | 2021年12月底
健康渭南行动 | 64 | 对高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者落实家庭医生签约服务 （渭南市卫生健康委员会） | 高血压患者规范管理率达到60%以上；2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上；肺结核患者管理率达到90%以上。满足四类人群多样化的健康服务需求。 | 2021年12月底
| 65 | 推进八类健康细胞示范建设 （渭南市卫生健康委员会） | 以县为单位，健康机关、健康村庄、健康社区、健康学校、健康医院、健康企业建设率不低于50%，健康家庭建设率不低于20%，健康军营建设实现全覆盖，从而提升全民素质。 | 2021年12月底
| 66 | 儿童青少年近视普查项目 （渭南市卫生健康委员会） | 实现全市所有县（市、区）儿童青少年近视监测全覆盖。从儿童青少年抓起，养成良好的用眼卫生习惯。对不同群体，实施不同方法，做到全民健康。 | 2021年5月底
| 67 | 传染病专病专防项目 （渭南市卫生健康委员会） | 持续做好艾滋病、出血热、结核病、布病等10种重点传染病专病专防工作，国家免疫规划疫苗接种率95%以上，建卡、建证率均100%，提高群众防控和自我保护意识。 | 2021年12月底
| 68 | 产前筛查和新生儿疾病筛查项目 （渭南市卫生健康委员会） | 为预防出生缺陷、提高出生人口素质，目标人群覆盖率达90%以上。 | 2021年12月底
| 69 | 妇女健康促进项目（两癌筛查） （渭南市卫生健康委员会） | 针对农村 35-64 岁妇女，为降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率、提高妇女健康水平，组织开展公益性检查，目标人群覆盖率达到80%，提高群众获得感。 | 2021年12月底
| 70 | 做好健康知识普及，开展“渭南卫健党旗红，健康教育惠万家”系列活动 （渭南市卫生健康委员会） | 让健康讲座进机关、健康课堂进学校、健康义诊进乡村、健康服务进家庭、健康宣传进社区、职业健康进企业，大力普及健康知识与技能，居民健康素养水平由去年的17%提高到今年20%以上，有效提高群众的自救互救能力。 | 2021年12月底
| 71 | 建设“智慧医院” （渭南市卫生健康委员会） | 实施预约诊疗制度；实施远程医疗制度；全面开展电子病历分级评价工作；开展以“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动，逐步形成区域协同、信息共享的服务体系，让群众少跑路。 | 2021年11月底
| 72 | 建设“五大中心”（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心） （渭南市卫生健康委员会） | 在综合医院建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心，在市妇幼保健院建设危重孕产妇和新生儿救治中心，推动医疗服务质量长远发展，更好的服务更多群众。 | 2021年11月底
| 73 | “渭南卫健党旗红——百名中医下基层义诊宣传”和中医药文化进校园 （渭南市卫生健康委员会） | 提供有效的诊疗服务和政策文化宣传，提高群众对中医药的认同度，培养中小学生的健康保健意识。 | 2021年7月1日- 2021年12月底
推进完善住房保障 | 74 | 老旧小区改造项目 （渭南市住房和城乡建设局） | 完成2020年度城镇老旧小区改造任务50%的项目完工；开工建设省住建厅下达的2021年度城镇老旧小区改造任务的50%，建成“美好幸福小区”，提升城市形象，提高群众生活环境、生活质量。 | 2021年12月底
| 75 | 中心城区供水管网平差及改扩建工程 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 铺设供水管网11.5公里（包含华山大街、民生街、渭清路、东风大街等路段），完成部分路网提升、改造，补足城区供水缺口，形成主城区环状供水。 | 2021年12月底
推进完善住房保障 | 76 | 渭南城投能源有限公司天然气储气库项目 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 完成20000m³LNG双金属全包容储罐及部分配套工程建设，达到储气及试运行条件，可向渭南主城区提供不少于三天的应急供气能力，以备出现气荒。 | 2021年12月底
| 77 | 渭南市抽黄供水·北湾调蓄池工程 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 完成调蓄池主体工程并达到下闸蓄水条件，逐步解决渭南市中心城区、卤阳湖开发区、渭北煤化工业园区及周边县近中期发展用水问题。 | 2021年11月底
| 78 | 人防工程验收 （渭南市人民防空办公室） | 按照省人防办要求，人防验收竣工面积要求新增人防8万平米和新增车位2000个。 | 2021年11月底
健全基本养老服务 | 79 | 养老服务高质量发展 （渭南市民政局） | 完成6个县级敬老院改造提升，养老服务机构与医疗卫生机构医养合作协议签约率达到80%、养老机构入住老人健康管理率达到75%；500户特殊困难老年人居家适老化改造；建立市县两级养老信息平台13个；出台《渭南市新建住宅小区配建社区居家养老服务设施建设、移交与管理办法》；成立渭南市养老服务专家委员会；形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。 | 2021年12月底
| 80 | 积极申报建立积极应对人口老龄化重点联系试点城市 （渭南市发展和改革改委员会） | 制定工作方案，明确工作任务和保障措施；积极赴省衔接沟通人口老龄化重点联系城市事宜；2021年底争取试点城市落地渭南。逐步建成“设施体系、能力提升、队伍建设、综合监管、制度保障”五位一体养老服务体系，居家为基础、社区为依托、机构为支撑、互联网+为推动，医养相结合、城乡全覆盖的养老服务格局，解决城镇退休职工养老难。 | 2021年11月底
促进群众出行畅通 | 81 | “断头路”打通项目 （渭南市住房和城乡建设局） | 完成“车雷大街中段道路建设工程”、“西华街中段拓宽改造建设工程”两条断头路建设，完善城市路网、提升城市品味、改善人居环境，方便群众出行。 | 2021年11月底
| 82 | 西华公园地下停车场 （渭南市人民防空办公室） | 争取早日建成投用，保证战时防护效能的前提下，平时解决周边群众停车难题。 | 2022年12月底
| 83 | 农村公路养护及改造公路工程 （渭南市交通运输局） | 完成农村公路养护工程及改造45公里，保障群众出行畅通。 | 2021年11月底
| 84 | 310国道白石部队加宽段施工、陕化转盘安全隐患整治、欣悦宾馆加宽段施工 （渭南市交通运输局） | 加强与华州区、华阴市及部队协调，年底前完成，让群众安全出行。 | 待征地拆迁到位后2个月完成施工任务
| 85 | “橘红帽”服务品牌 （渭南市交通运输局） | 打造路井、漫泉河、华阳、大华路、赤水共5处服务设施渭南干线公路“橘红帽”服务品牌，为群众出行、游玩提供方便。 | 2021年5月底
| 86 | 指导做好“十四运会和残特奥会”农村公路保障工作 （渭南市交通运输局） | 重点路段在赛事期间畅、洁、绿、美、安，美化群众生活环境，提高群众幸福指数。 | 2021年10月底
深化政务服务改革 | 87 | 电商创业孵化基地 （渭南市商务局） | 着力打造“一站式”电商创业孵化平台，引进电商企业入驻，加强创业培训指导，帮助企业做大做强。 | 2021年4月底
| 88 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”深化矛盾纠纷排查化解工作 （渭南市公安局） | 派出所矛盾纠纷调解室建成率及辖区主要矛盾排查率、调处案件回访率、重点人员稳控率达100%，落实重点人员动态稳控措施，全力维护社会治安大局持续稳定。 | 2021年5月底
| 89 | 我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动 （渭南市税务局） | 持续深入推进“放管服”改革，推出重点项目“税务管家”服务，推出新办纳税人套餐服务、分类精准推送政策、优化涉税事项办理、优化税务执法方式等11条措施，提高政策落实的时效性和精准性，让企业特别是中小微企业减税降费取得实效。 | 2021年11月底
| 90 | 扎实落实协调解决市场主体纠纷“大事化小、小事变好”工作法 （渭南市发展和改革改委员会） | 运用“大事化小、小事变好”工作法，树立1个目标，确定2个原则，调查3方面，做到4个掌握，剖析5个环节，落实6个机制，达到线索处置完成率100%，为市场主体降低纠纷成本，良性发展运营提供营商环境力量。 | 2021年9月底
| 91 | 推出一批便民利民新措施，推动群众办事最多跑一次 （渭南市公安局） | 针对堵点、难点问题，结合调研情况，部署“放管服”推进落实措施，推出一批便民利民新措施，全力推动实现群众办事“最多跑一次”，切实将“放管服”红利送到群众手中。 | 2021年3月底
| 92 | 企业开办“一表申报、一窗出件” （渭南市行政审批局） | 推动企业开办流程集成办理、整合“五险一金”（社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金）至企业开办环节，实现一表申报，一窗领取纸质营业执照、免费实体印章和发票，同步办理员工“五险一金”业务，全流程办理控制在2个工作日以内，更好为企业服务。 | 2021年11月底
| 93 | 我为招商引资企业跑审批 （渭南市对外经济贸易委员会） | 面对新冠疫情的冲击和国际形势的复杂多变，在招商引资实际过程中，企业希望更快完成审批，落地生产，以达到产能的快速释放。但在项目的审批过程中依然存在审批时间过长等相关问题。对正在办理审批落地手续的招商引资企业，“一对一”协助，派专人参与到审批手续的办理过程当中，以解决企业的燃眉之急。 | 2021年11月底
提升数字化智能化服务水平 | 94 | 渭南市中心城区智慧停车项目 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 新建3500个停车位，完成中心城市智慧停车平台及约7000个停车泊位的智慧化管理，补齐城市基础设施短板，解决中心城区停车难题。 | 2021年12月底
| 95 | 推动水利、交通项目全流程电子化交易 （渭南市发展和改革委员会） | 围绕“网上全公开、网下无交易”的目标，6月30日前完成水利、交通建设项目全流程电子化交易系统部署、试运行和对接工作，建成全市“一张网”，实现网上公告公示、在线获取和提交文件、网上开标、电子辅助评标、档案电子化归集等功能，大大减低企业交易成本。 | 2021年6月底
提升数字化智能化服务水平 | 96 | 城管执法微信公众投诉平台 （渭南市城市管理执法局） | 7月底将建成城管执法微信公众投诉平台，并实时接收市民群众对城市管理问题在线投诉回复。 | 2021年7月底
| 97 | 建立微信手机图书馆 （渭南职业技术学院） | 满足读者在图书馆外图书检索、馆藏信息查询、预约、续借等需求。 | 2021年5月底
| 98 | 渭南市企业全生命周期监测服务平台建设 （渭南市工业和信息化局） | 实现企业数字身份和数字档案的建档、企业与政府间信息沟通桥梁的搭建、企业运行监测数据采集途径的贯通。更加准确、及时、全面掌握企业运行状况，为企业提供全方位、高质量、多层次服务，推动各部门之间信息共享，简化企业办事流程，提供线上便企服务。 | 2021年11月底
| 99 | 5G网络建设项目 （渭南市工业和信息化局） | 渭南城区重点区域全覆盖，提升5G用户全新体验。 | 2021年11月底
| 100 | “兴渭农”APP上线推广应用 （渭南市农业农村局） | APP全功能测试及稳定运行，向全市范围内农民推广应用，回应广大农民用户知识问答，解决其技术问题。 | 2021年5月底
平安渭南建设 | 101 | 集中治理重复信访、化解信访积案专项工作 （渭南市信访局） | 聚焦目前群众最关心的切身利益信访事项，排查梳理信访突出矛盾，集中解决各类积案，目前已交办督办1129件重复访案件，2021年底化解总台账80%，2022年8月底前全部化解。 | 2022年8月底
| 102 | 景区客运索道、大型游乐设施和电梯安全整治；住宅小区和家装电梯安全专项整治 （渭南市市场监督管理局） | 在用客运索道、大型游乐设施和电梯有效期到期前（1年）检验率达到100%；在用电梯有效期到期前（1年）检验、加装电梯监督率和使用登记率达到100%，保障人民群众生命安全，提高群众幸福指数。 | 2021年12月底
| 103 | “女童保护”项目 （渭南市妇女联合会） | 为进一步普及、提高儿童防范意识，保护儿童远离侵害，在全市开展“女童保护”--“爱护我们的身体”公益知识讲座，覆盖各县（市、区）全年不少于50场次，帮助青少年学习防范措施，提高防范意识，构建平安健康的成长环境。 | 2021年11月底
| 104 | 审判五进活动 （渭南市中级人民法院） | 开展审判工作“进农村、进社区、进企业、进学校、进军营”活动，创新开展审判“进机关、进监管场所”活动，教育引导干警为民排忧解难，使我院审判工作更好走近群众、贴近民心，不断满足新时期人民群众对审判工作的新期盼、新要求。 | 2021年11月底
| 105 | 平安农机 （渭南市农业农村局） | 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实农机免费管理政策，加大农机安全隐患排查力度，有效防范一般农机事故，保障群众生命财产安全。 | 2021年11月底
| 106 | 开展扫黑除恶斗争 （渭南市公安局） | 坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，持续保持对黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，形成有效震慑。不断提升涉黑涉恶线索的发现与核查能力，坚持“打早打小、露头就打”，及时将黑恶势力消灭在萌芽状态，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 常态化
平安渭南建设 | 107 | “破小案、暖民心”破案攻坚活动 （渭南市公安局） | 紧紧围绕人民群众反映强烈的突出犯罪问题，牢固树立“破小案、暖民心”的工作理念，以多发性侵财犯罪为重点，进一步加大力度打击刑事犯罪工作力度，全面提升使人民群众的安全感、满意度。 | 2021年12月底
| 108 | 全市公安机关“团圆”行动 （渭南市公安局） | 依托“全国公安机关查找被拐卖/失踪儿童信息系统”，侦破一批涉拐积案，有效化解社会矛盾纠纷。 | 常态化
| 109 | “歼击21”专项行动 （渭南市公安局） | 推进地下钱庄源头治理，切实维护全市经济安全和社会稳定。 | 2021年12月底
提升基层社会治理效能 | 110 | 领导干部现场接听交办12345热线 （渭南市政府办公室） | 把热线接听作为有效载体，开展“五个一活动”（一周一公示、一件一落实、一月一活动、一季一通报、一年一考评），建立领导干部现场接听交办12345热线电话制度，邀请各县市区、市直部门党政一把手现场接听交办12345热线，现场解决问题，及时化解推诿扯皮等问题，有效解决群众合理诉求。 | 计划2021年12月底
| 111 | 城市小区“微自治”试点 （渭南市民政局） | 聚焦提升基层自治效能，深入推进城市社区治理体制机制创新，更好地实现自我管理、自我服务，2021年在全市30%城市小区组织开展“微自治”试点，各类烦心事及时化解，群众满意度不低于80%，居民群众社区生活满意度、幸福感有显著提升。 | 2021年12月底
| 112 | 一村（社区）一法律顾问工程 （渭南市司法局） | 充分发挥律师等法律服务人员在发展农村经济、深化农村改革、维护农村和谐稳定中的重要作用，全面构建全覆盖的法律顾问体系，让人民群众在家门口就能享受到优质高效专业的法律服务。 | 2021年12月底
| 113 | 落实最高检“一号检察建议” （渭南市检察院） | 完成法制副校长开展“法治进校园”工作并使之常态化，严厉打击侵害未成年人合法权益犯罪，办理一批侵害未成年人合法权益犯罪案件，护航未成年人健康成长。 | 常态化
| 114 | 培育“法律明白人”工程 （渭南市司法局） | 从村（社区）“两委”成员、党员干部、有威信的村（居）民等中选培一批具备法治观念、有良好家风和家庭美德的群众，影响和带动身边村（居）民尊法学法守法用法，提升村（居）民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的能力和水平，让广大乡村群众逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围，促进社会和谐稳定。 | 2021年12月底
| 115 | “婚姻家庭纠纷调解委员会”建设 （渭南市妇女联合会） | 给10个县（市、区）婚调委一定的经费补助，用于开展妇女儿童合法权益的法律法规宣传活动，有效预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷，促进家庭和谐，维护社会稳定。 | 2021年11月底
项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。
Note on C30: Lenovo: