## 项目清单
渭南市“我为群众办实事”民生项目清单
类别 | 序号 | 项目名称/责任单位 | 量化标准 | 完成时限
贯彻新发展理念 | 1 | 中心城区集中供热管网建设项目 （渭南市住房和城乡建设局） | 六泉路南部片区、临渭东区及经开区等区域主线管网，及部分路段支线管网，支线管网13公里，新增热电联产集中供热面积470万平方米，完成投资约2.1亿元，敷设热力管网约19.3公里，小区热交换站改造16家及5座热力站热源置换。2021年新增集中供热能力850万平方米，实际新增集中供热面积约400万平方米，集中供热普及率达到44%，较2020年提高13%。 | 2021年11月底
健康渭南行动 | 2 | 建设“智慧医院” （渭南市卫生健康委员会） | 在二级及以上医院通过开展智慧医疗、智慧管理、智慧服务等工作全面提升医疗机构信息化建设水平。 以门诊和住院电子病历为核心的综合信息系统建设，利用大数据信息技术为医疗质量控制、规范诊疗行为、评估合理用药、优化服务流程、调配医疗资源；利用互联网技术不断优化医疗服务流程，为患者提供预约诊疗、移动支付、床旁结算、就诊提醒、结果查询、信息推送等便捷服务，进一步提升群众就医体验。 目前，我市3家医院电子病历分级评价水平达到4级，14家医院电子病历分级评价水平均达到3级。 | 2021年11月底
| 3 | 建设“五大中心”（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心） （渭南市卫生健康委员会） | 制定下发了《渭南市“三大中心”创建活动实施方案》，明确了“三大中心”建设标准，确定了开展建设工作的医院名单，通过细化建设方案，开展规范创建，专家现场验收等积极开展创建工作。通过“五大中心”的创建，有效提高了我市急性胸痛疾病、急性心血管疾病、重点创伤、危重孕产妇和新生儿的规范化管理水平和早期救治能力，进一步降低了死亡率，带动全市急危重症救治能力和综合服务能力的全面提升。 | 2021年11月底
推进完善住房保障 | 4 | 中心城区供水管网平差及改扩建工程 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 项目解决了引黄入渭工程黄河水进城不畅问题，铺设供水管网11.5公里（包含华山大街、民生街、渭清路、东风大街等路段），完成部分路网提升、改造，补足城区供水缺口，提高供水服务质量，解决市民用水难题，形成主城区环状供水。 | 2021年12月底
| 5 | 渭南城投能源有限公司天然气储气库项目 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 项目实施增加了储气能力2万立方米，完成20000m³LNG双金属全包容储罐及部分配套工程建设，达到储气及试运行条件，可向渭南主城区提供不少于三天的应急供气能力，有效解决主城区冬季“气荒”困扰，并为全市天然气系统调峰、储气、事故应急和供气安全提供保障。 | 2021年12月底
| 6 | 渭南市抽黄供水·北湾调蓄池工程 （渭南市国有资产监督管理委员会） | 完成调蓄池主体工程并达到下闸蓄水条件，逐步解决渭南市中心城区、卤阳湖开发区、渭北煤化工业园区及周边县近中期发展用水问题，并实现了引黄入渭工程稳定向主城区及周边区县供水，解决区域生产生活用水问题。 | 2021年11月底
促进群众出行畅通 | 7 | 310国道白石部队加宽段施工、陕化转盘安全隐患整治、欣悦宾馆加宽段施工 （渭南市交通运输局） | 310国道华阴至渭南公路改扩建工程于2020年底已建成通车，经过几个月的运营，在陕化转盘处交通事故较多，为消除此安全隐患，对陕化转盘设计进行优化，降低事故率；大华路段欣悦宾馆左侧道路在此段变窄成单车道，降低通行能力，经同白石部队协商，已将排水管道施工完成，解决左幅排水问题。左侧路面拓宽了3米，解决了道路变窄问题，目前已施划完路面标线并安设了警示标志，达到安全通车条件。 | 完成2021年度任务，其他待征地拆迁到位后2个月完成施工任务
提升数字化智能化服务水平 | 8 | 城管执法微信公众投诉平台 （渭南市城市管理执法局） | 制定实施计划，联系第三方公司结合工作需求进行调研、开发，并对信息共享、数据传输、对接城管综合服务平台等进行测试、开发、完善。手机端软件已开发完成，并能和平台进行数据传输，经过测试和试运行，已达到预期效果，同时也达到了方便市民群众对身边城市管理问题进行及时反馈上报、接收回复结果的预期成效。 | 2021年7月底
| 9 | 5G网络建设项目 （渭南市工业和信息化局） | 渭南全市已累计建设基站3465个（电信1531个、移动1934个）。实现了市区、县城的连续覆盖，其中，渭南移动于11月26日建成农村基站480个，率先在全省范围内实现5G网络乡镇全覆盖，5G客户超100万，为助力智慧渭南数字化转型发展、产业升级、乡村振兴，推动我市驶上5G发展快车道做出了积极贡献。城区重点区域全覆盖，提升5G用户全新体验。 | 2021年11月底
项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。